## Sheet1
|  | 예정 |  | 예정
|  | 예정완료 |  | 예정완료
|  | 연기 |  |  | →
|  | 연기된 예정 |  | 연기된 예정
|  | 연기된 예정 완료 |  | 연기된 예정 완료
NO | TASK |  | 기타 |  | 7월 | [11 empty] | 8월
[5 empty] | 3주 |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  | 1주 |  | 2주
| 대분류 | 소분류 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | UserController | 로그인 API | POST | /api/user/login | bar: 3주 19
2 |  | 회원가입 API | POST | /api/user/join | bar: 3주 19
3 |  | 아이디중복체크 API | GET | /api/user/emailcheck | bar: 3주 19
4 | AdminController | 관리자가입 API | POST | /api/admin/join | bar: 4주 22
5 |  | 관리자로그인 API | POST | /api/admin/login | bar: 4주 22
6 | ProductController | 상품등록 API | PUT | /api/product/add | 3주 16: ing
7 |  | 상품수정 API | POST | /api/product/update | bar: 3주 16 to 3주 17
8 |  | 상품삭제 API | DELETE | /api/product/delete/{no} | bar: 3주 17
9 |  | 상품재고변경 API | GET | /api/product/stock/update/{optionNo}/{count} | bar: 3주 17
10 |  | 상품리스트 API | GET | /api/product/list | bar: 3주 17
11 |  | 상품상세정보(옵션포함) API | GET | /api/product/{no} | bar: 3주 18
12 |  | 상품재고(옵션포함) API | GET | /api/product/stock/{productNo} | bar: 3주 18
13 | CartController | 장바구니추가 API | PUT | /api/cart/add | bar: 3주 18
14 |  | 장바구니수정 API | POST | /api/cart/update | bar: 3주 18
15 |  | 장바구니삭제 API | DELETE | /api/cart/delete/{no} | bar: 3주 18
16 | OrderController | 주문 API | POST | /api/order/add | bar: 3주 19
17 |  | 회원주문내역 API | GET | /api/order/member/{memberNo} | bar: 3주 19
18 |  | 비회원주문내역 API | POST | /api/order/nonmember | bar: 3주 19
19 | CategoryController | 카테고리 리스트 API | GET | /api/category/list | bar: 3주 16
20 |  | 카테고리 추가 API | PUT | /api/category/add | bar: 3주 16
21 |  | 카테고리 수정 API | POST | /api/category/update | bar: 3주 16
22 |  | 카테고리 삭제 API | DELETE | /api/category/delete/{categoryNo} | bar: 3주 16
23 | 문서작업 | 카테고리 관리 시퀀스다이어그램 작성 | bar: 3주 16
24 |  | 로그인 API 사양작성 | bar: 4주 22
25 |  | 회원가입 API 사양작성 | bar: 4주 22
26 |  | 아이디중복체크 API 사양작성 | bar: 4주 22
27 |  | 관리자가입 API | bar: 4주 23
28 |  | 관리자로그인 API 사양작성 | bar: 4주 23
29 |  | 상품등록 API 사양작성 | bar: 3주 17
30 |  | 상품수정 API 사양작성 | bar: 3주 17
31 |  | 상품삭제 API 사양작성 | bar: 3주 18
32 |  | 상품재고변경 API 사양작성 | bar: 3주 18
33 |  | 상품리스트 API 사양작성 | bar: 3주 18
34 |  | 상품상세정보(옵션포함) API 사양작성 | bar: 3주 19
35 |  | 상품재고(옵션포함) API 사양작성 | bar: 3주 19
36 |  | 장바구니추가 API 사양작성 | bar: 3주 19
37 |  | 장바구니수정 API 사양작성 | bar: 3주 19
38 |  | 장바구니삭제 API 사양작성 | bar: 3주 19
39 |  | 주문 API 사양작성 | bar: 4주 22
40 |  | 회원주문내역 API 사양작성 | bar: 4주 22
41 |  | 비회원주문내역 API 사양작성 | bar: 4주 22
42 |  | 카테고리 리스트 API 사양작성 | bar: 3주 17
43 |  | 카테고리 추가 API 사양작성 | bar: 3주 17
44 |  | 카테고리 수정 API 사양작성 | bar: 3주 17
45 |  | 카테고리 삭제 API 사양작성 | bar: 3주 17